## Информация
СВЕДЕНИЯ О ДИАГРАММЕ ГАНТА
Визуализируйте и отслеживайте свои проекты с помощью этого шаблона диаграммы Ганта. Для начала введите в разделе "Описание вехи" задачи, над которыми вы работаете, а затем укажите сведения о каждой задаче. Данные будут обновляться автоматически, и вы можете легко вставлять новые задачи или использовать панель прокрутки временной шкалы.
• Используйте столбец "Ход выполнения", чтобы указать завершенную часть проекта, добавив процентное значение. • Добавьте день начала проекта в столбец "Дата начала". • Завершите вычисления, заполнив количество дней, необходимое для выполнения проекта, в столбце "Дни".

## Зеленый
Проект: Зеленый
Contoso, Ltd.
Павел Безруков
Дата начала проекта: | 2023-11-10 | [10 empty] | Шаг прокрутки: | [5 empty] | 13
Маркер вехи: | 1 | 1 |  |  | Ноябрь | [13 empty] | Декабрь | [27 empty] | Январь
 | time axis 2023-11-23 to 2024-01-17
Описание вехи | Кому назначено | Ход выполнения | Начало | Дни | time axis 2023-11-23 to 2024-01-17
Разработка проекта
Глава проекта |  | 25% | 2023-11-13 | 3
Исследование |  |  | 2023-11-18 | 1
Прогнозы |  | 50% | 2023-11-10 | 10
Заинтересованные лица |  |  | 2023-12-03 | 1 | bar: 2023-12-03
Проверка |  | 10% | 2023-11-19 | 6
Контракты
Предложения |  | 60% | 2023-11-19 | 13
Проверка документа |  | 50% | 2023-11-20 | 9
Дата заявки |  | 33% | 2023-11-28 | 11
Дата присуждения |  |  | 2023-12-07 | 1 | bar: 2023-12-07
Окончательное утверждение |  |  | 2023-12-08 | 24
Проектирование
Технико-экономическое обоснование |  |  | 2023-11-28 | 4
Отправка заявлений на разрешения |  |  | 2023-12-02 | 14
Проектное предложение |  |  | 2023-12-18 | 6
Материалы |  |  | 2023-12-31 | 3
Оборудование |  |  | 2023-12-23 | 19
Тестирование
Окружающая среда |  |  | 2023-12-20 | 15
Системный тест |  |  | 2023-12-12 | 5
Проблемы и ошибки |  |  | 2024-02-01 | 5
Задача 4
Задача 5
Чтобы добавить дополнительные данные, вставьте новые строки НАД этой

## Синий
Проект: Синий
Contoso, Ltd.
Виктор Игнатьев
Дата начала проекта: | 2023-11-10 | [10 empty] | Шаг прокрутки: | [5 empty] | 13
Маркер вехи: | 1 | 1 |  |  | Ноябрь | [13 empty] | Декабрь | [27 empty] | Январь
 | time axis 2023-11-23 to 2024-01-17
Описание вехи | Кому назначено | Ход выполнения | Начало | Дни | time axis 2023-11-23 to 2024-01-17
Заголовок 1
Задача 1 |  | 25% | 2023-11-13 | 3
Задача 2 |  |  | 2023-11-18 | 1
Задача 3 |  | 50% | 2023-11-10 | 10
Задача 4 |  |  | 2023-12-03 | 1 | bar: 2023-12-03
Задача 5 |  | 10% | 2023-11-19 | 6
Заголовок 2
Задача 1 |  | 60% | 2023-11-19 | 13
Задача 2 |  | 50% | 2023-11-20 | 9
Задача 3 |  | 33% | 2023-11-28 | 11
Задача 4 |  |  | 2023-12-07 | 1 | bar: 2023-12-07
Задача 5 |  |  | 2023-12-08 | 24
Заголовок 3
Задача 1 |  |  | 2023-11-28 | 4
Задача 2 |  |  | 2023-12-02 | 14
Задача 3 |  |  | 2023-12-18 | 6
Задача 4 |  |  | 2023-12-31 | 3
Задача 5 |  |  | 2023-12-23 | 19
Заголовок 4
Задача 1 |  |  | 2023-12-20 | 15
Задача 2 |  |  | 2023-12-12 | 5
Задача 3 |  |  | 2024-02-01 | 5
Задача 4
Задача 5
Чтобы добавить дополнительные данные, вставьте новые строки НАД этой

## Сиреневый
Проект: Сиреневый
Contoso, Ltd.
Марта Артемьева
Дата начала проекта: | 2023-11-10 | [10 empty] | Шаг прокрутки: | [5 empty] | 13
Маркер вехи: | 1 | 1 |  |  | Ноябрь | [13 empty] | Декабрь | [27 empty] | Январь
 | time axis 2023-11-23 to 2024-01-17
Описание вехи | Кому назначено | Ход выполнения | Начало | Дни | time axis 2023-11-23 to 2024-01-17
Заголовок 1
Задача 1 |  | 25% | 2023-11-13 | 3
Задача 2 |  |  | 2023-11-18 | 1
Задача 3 |  | 50% | 2023-11-10 | 10
Задача 4 |  |  | 2023-12-03 | 1 | bar: 2023-12-03
Задача 5 |  | 10% | 2023-11-19 | 6
Заголовок 2
Задача 1 |  | 60% | 2023-11-19 | 13
Задача 2 |  | 50% | 2023-11-20 | 9
Задача 3 |  | 33% | 2023-11-28 | 11
Задача 4 |  |  | 2023-12-07 | 1 | bar: 2023-12-07
Задача 5 |  |  | 2023-12-08 | 24
Заголовок 3
Задача 1 |  |  | 2023-11-28 | 4
Задача 2 |  |  | 2023-12-02 | 14
Задача 3 |  |  | 2023-12-18 | 6
Задача 4 |  |  | 2023-12-31 | 3
Задача 5 |  |  | 2023-12-23 | 19
Заголовок 4
Задача 1 |  |  | 2023-12-20 | 15
Задача 2 |  |  | 2023-12-12 | 5
Задача 3 |  |  | 2024-02-01 | 5
Задача 4
Задача 5
Чтобы добавить дополнительные данные, вставьте новые строки НАД этой